## MariBisnis
Timeline Capstone Project
Topik : Problem Solving MariBisnis for House Price Prediction With Azure and Power Platform services
Kegiatan | Tanggal
| 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30
Analisis dataset | bar: 2021-11-01 to 2021-11-03
Pre-processing dataset di Azure Machine Learning | bar: 2021-11-03 to 2021-11-06; 2021-11-08
Buat model Machine Learning | bar: 2021-11-08 to 2021-11-12
Buat report + dashboard di Power BI | bar: 2021-11-13; 2021-11-15 to 2021-11-20; 2021-11-22 to 2021-11-24
Final :) | bar: 2021-11-25 to 2021-11-27; 2021-11-29 to 2021-11-30
List Report
Prediksi harga rumah berdasarkan tahun pembangunan dan sebagainya(metode linear regresi)
Clustering harga rumah berdasarkan kamar, tanah, dan sebagainya
Tabel/digram yang berisikan informasi harga rumah berdasarkan tahun pembangunan, jumlah kamar, dan sebagainya
Data yang akan digunakan :
y = price, x = bedrooms, bathrooms, sqft_living, floors, grade

## MariSehat
Timeline Capstone Project
Topik : Problem Solving MariSehat Clinic for Information about Covid-19 in Indonesia With Azure and Power Platform services
Kegiatan | Tanggal
| 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30
Analisis dataset | bar: 2021-11-01 to 2021-11-03
Pre-processing dataset di Azure Machine Learning | bar: 2021-11-03 to 2021-11-06; 2021-11-08 to 2021-11-09
Buat report + dashboard di Power BI | bar: 2021-11-09 to 2021-11-12; 2021-11-15 to 2021-11-16
Analisis Deskriptif | bar: 2021-11-16 to 2021-11-20; 2021-11-22
Final :) | bar: 2021-11-23 to 2021-11-27; 2021-11-29
List Report | 2021-11-04: Bisnis problem:
Kasus Peningkatan Covid di Indonesia (Prediksi) | 2021-11-04: apa yang mau diselesaikan dari solusi yang diberikan(mengkerucut)
Zona covid (Clustering) 4 level
Tabel/diagram yang berisikan informasi new case, jumlah kematian, dan sebagainya